## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 39
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Criterio de aceptacion
1 | como usuario quiero registrarme en el sistema y poder perzonalisar mi perfil | 8 | se guardan los datos del usuario en la base de datos
2 | como usuario quiero iniciar sesion | 3 | se inicia sesion utilizando datos de la base de datos
3 | como empleado quiero realizar un crud con de productos | 10 | se crean los productos en la base de datos
4 | como usuario quiero crear un carrito de compra | 8 | los productos se agregan al carrito
5 | como usuario quiero programar una compra | 10 | la compra programada se guarda en la base de datos
6
7
8
9
10