## Hoja1
fases | fase 1 | [13 empty] | fase 2 | [33 empty] | fase 3
dias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69
establecer proyecto
llenar documentos de proyecto
correciones de documentacion
establecer roles
presentacion
comenzar documentos fase 2 | bar: fase 2 15 to fase 2 17
comenzar programacion aplicación web | bar: fase 2 18 to fase 2 21
comenzar aplicación de escritorio | bar: fase 2 18 to fase 2 21
revision de documentacion | bar: fase 2 22 to fase 2 25
cheacklist sprin 1 | bar: fase 2 22 to fase 2 25
Presentacion
proceguir con documentacion | bar: fase 2 26 to fase 2 28
corregion de errores fase 2 | bar: fase 2 28 to fase 2 30
establecer puntos de sprin 2 | bar: fase 2 30 to fase 2 34
programacion fase 2 app web/api | bar: fase 2 34 to fase 2 45
programacion fase 2 app escritorio/api | bar: fase 2 34 to fase 2 45
cheacklist sprin 2 | bar: fase 2 46 to fase 2 48
presentacion
correcion de errores aplicaciones
preparacion sprin 3
documentacion final y manuales de uso
preparar presentacion
cheaklist sprin 3
practica presentacion final
presentacion final
presentacion final